## Gantt BuenaAventura
CARTA GANTT
(AÑO)
|  |  | (MES I) |  |  |  | (MES II) |  |  |  | (MES III)
Proyecto: Desarrollo de Software para el Hotel BuenaAventura |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
Partes interesadas: Equipo de gestión de proyectos, Departamento de TI de BuenaAventura
Fecha de inicio: 01/01/2023
Fecha de término: 01/04/2023
Actividades | Responsables | Duración (Ejemplo: semanas)
ACTIVIDAD I Análisis de requisitos | Responsable 1 | 2
ACTIVIDAD II Diseño del software |  | 3
ACTIVIDAD III Desarrollo del software |  | 5
HITO I Finalización del análisis de requisitos y diseño del software | Equipo de gestión de proyectos | 10
ACTIVIDAD IV Implementación y pruebas |  | 2
ACTIVIDAD V Capacitación y entrenamiento |  | 1
HITO II Finalización del desarrollo y pruebas del software | Equipo de gestión de proyectos | 3